## Sheet1
List of activities | Start Date | Duration (Day) | Finish Date
Initial plan | 2020-02-23 | 3 | 2020-02-25
Initial resource allocationg | 2020-02-25 | 4 | 2020-02-28
Software requirements | 2020-02-22 | 2 | 2020-02-23
Actual plan | 2020-03-01 | 3 | 2020-03-03
Actual resource allocation | 2020-03-01 | 60 | 2020-04-30
Implementation | 2020-02-25 | 80 | 2020-05-15
Software Prototype | 2020-03-15 | 60 | 2020-05-15
Testing | 2020-02-25 | 80 | 2020-05-15
Submission | 2020-05-16 | 1 | 2020-05-16
Legend:
done
In-Progress
Pending